## Feuil1
Nom, Prénom | Jaccard Anthony
Date | Événements | Temps (h) | Remarques
2019-05-07
| Rencontre avec M. Regamey pour relecture et signature du cahier des tâches | 1.5
| Réalisation de la planification initiale du projet | 0.5
| Définition des uses cases et scénarii | 2
| Réalisation du mockup de l'interface | 1
| Documentation | 1.5
2019-05-08
| Création du diagramme de flux | 3
| Lecture de documentation sur SSH | 0.5
| Mise à jour de la documentation | 0.5
| Mise à jour de la planification | 0.5
| Lecture de documentation sur la caméra du robot | 0.5
| Lecture de documentation sur Tkinter | 1
2019-05-09
| Tutoriel sur la programmation orienté-objet en Python | 2
| Mise à jour de la planification initiale et du journal de bord | 0.5
| Implémentation des classes pour l'interface | 4
2019-05-10
| Mise en place du contrôle de version (Git) | 0.5
| Création du diagramme UML | 1
| Implémentation basique des classes du schéma UML | 2
2019-05-14
| Montage et tests de fonctionnement du robot | 1
| Implémentation des classes de l'interfaces | 3 | Premier jet de l'interface terminé
| Mise en place de Github | 1 | Pour le backup des fichiers et consultation externe
| Création d'images bitmap pour l'interface et intégration dans le code | 1
| Lecture de documentation sur les événements tkinter | 0.5
2019-05-15
| Implémentation du contrôle du robot par l'interface graphique | 3 | Modification du diagramme UML
| Inspection du matériel et rediscussion du cahier des charges avec M.Hurni | 0.5
| Documentation | 1.5
2019-05-16
| Gestion de problème d'infrastructure | 2 | Mon ordinateur plantait lorsque j'essayais de me connecter au wifi avec la clé USB. J'ai donc fini par devoir travailler sur mon ordinateur personnel
| Debug | 3.5 | L'utilisation des subprocess de python a entrainé un certain nombre de contraintes avec lesquelles il a fallu composer
| Implémentation du contrôle par l'interface graphique | 1.5 | La technique utilisée actuellement, bien que fonctionnelle, entraîne une latence conséquente dans le pilotage. Il est possible que je doive reprendre le fonctionnement de mon code pour rendre la connexion persistante et l'utiliser d'une autre manière mais j'ai malheureusement déjà perdu beaucoup de temps à essayer de faire fonctionner le code tel quel
2019-05-17
| Implémentation de la vue de log + remaniement de l'interface | 1 | L'ergonomie de l'interface n'est pas parfaite mais suffisante pour le moment
| Résolution du problème de clé Wifi USB | 0.5
| Documentation | 2.5
2019-05-21
| Implémentation de la classe SettingSaver | 0.5 | Modification du diagramme UML
| Implémentation de la classe NetCamera et Logger | 1 | Modification du diagramme UML
| Implémentation des méthodes de la classe App | 2.5 | Modification du diagramme UML
| Debug | 2
| implémentation de l'auto-configuration de l'app | 1
2019-05-22
| Création du script de prise de vue pour le raspberry | 1.5
| Debug | 2
| Documentation | 1.5
2019-05-23
| Debug | 4 | Problème de compatibilité relatifs aux formats d'image
| Documentation | 2.5
2019-05-24
| Documentation | 4 | Commentaire du code
2019-05-28
| Debug | 1.5 | Première version fonctionnelle
| Test | 2
| Documentation | 3
2019-05-29
| Documentation | 1.5 | Relecture et corrections
| Création de la classe Logview | 1
Correction du focus
2019-06-04
2019-06-05
Classe | SI-CA2a | 76.5