## Feuil1
Nom, Prénom | Jaccard Anthony
Date | Événements | Temps (h)
2019-05-07
| Rencontre avec M. Regamey pour relecture et signature du cahier des tâches | 1.5
| Réalisation de la planification initiale du projet | 0.5
| Définition des uses cases et scénarii | 2
| Réalisation du mockup de l'interface | 1
| Documentation | 1.5
2019-05-08
| Création du diagramme de flux | 3
| Lecture de documentation sur SSH | 0.5
| Mise à jour de la documentation | 0.5
| Mise à jour de la planification | 0.5
| Lecture de documentation sur la caméra du robot | 0.5
| Lecture de documentation sur Tkinter | 1
2019-05-09
| Tutoriel sur la programmation orienté-objet en Python | 2
| Mise à journ de la planification initiale et du journal de bord | 0.5
| Implémentation des classes pour l'interface | 4
2019-05-10
| Mise en place du contrôle de version (Git) | 0.5
| Création du diagramme UML | 1
| Implémentation basique des classes du schéma UML | 2
2019-05-14
| Montage et tests de fonctionnement du robot | 1
| Implémentation des classes de l'interfaces | 1
Mise en place de Github
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-28
2019-05-29
2019-06-04
2019-06-05
Classe | SI-CA2a | 24.5