## Feuil1
Planification Initiale TPI 2019
Nom, Prénom | Jaccard Anthony |  |  | Classe | SI-CA2a
Tâches | Sous-tâches | Temps (estimation) | [5 empty] | Tâches | Sous-tâches | [6 empty] | Tâches | Sous-tâches
|  |  | 2019-05-07 | 2019-05-08 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-14 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 |  |  | 2019-05-24 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 2019-06-05
Planification |  | 2h | [5 empty] | Planification | [7 empty] | Planification
| Planification initiale | 2h | [6 empty] | Planification initiale | [7 empty] | Planification initiale
Analyse et conception |  | 13h | [5 empty] | Analyse et conception | [7 empty] | Analyse et conception
| Mise en place de l'infrastructure | 5h | [6 empty] | Mise en place de l'infrastructure | [7 empty] | Mise en place de l'infrastructure
| Mockup de l'interface | 2h | [6 empty] | Mockup de l'interface | [7 empty] | Mockup de l'interface
| Définition des Uses Cases | 2h | [6 empty] | Définition des Uses Cases | [7 empty] | Définition des Uses Cases
| Création du diagramme de flux | 4h | [6 empty] | Création du diagramme de flux | [7 empty] | Création du diagramme de flux
Implémentation |  | 50h | [5 empty] | Implémentation | [7 empty] | Implémentation
| Développement de l'interface | 10h | [6 empty] | Développement de l'interface | [7 empty] | Développement de l'interface | bar: 2019-05-16; 2019-05-22
| Développement de la communication entre l'ordinateur et le Raspberry | 10h | [6 empty] | Développement de la communication entre l'ordinateur et le Raspberry | [7 empty] | Développement de la communication entre l'ordinateur et le Raspberry | bar: 2019-05-15
| Développement du transfert de fichier entre l'ordinateur et le Raspberry | 15h | [6 empty] | Développement du transfert de fichier entre l'ordinateur et le Raspberry | [7 empty] | Développement du transfert de fichier entre l'ordinateur et le Raspberry | bar: 2019-05-16 to 2019-05-17; 2019-05-22
| Développement de la prise de vue sur le Raspberry | 15h | [6 empty] | Développement de la prise de vue sur le Raspberry | [7 empty] | Développement de la prise de vue sur le Raspberry | bar: 2019-05-21; 2019-05-23
Documentation |  | 20h | [5 empty] | Documentation | [7 empty] | Documentation
| Journal de bord | 5h | [6 empty] | Journal de bord | [7 empty] | Journal de bord
| Rapport | 13h | [6 empty] | Rapport | [7 empty] | Rapport | bar: 2019-05-15; 2019-05-17; 2019-05-22
| Résumé | 2h | [6 empty] | Résumé | [7 empty] | Résumé
Tests |  | 5h | [5 empty] | Tests | [7 empty] | Tests
| Tests de fonctionnalité | 3h | [6 empty] | Tests de fonctionnalité | [7 empty] | Tests de fonctionnalité
| Tests de performance | 2h | [6 empty] | Tests de performance | [7 empty] | Tests de performance
Imprévus | [7 empty] | Imprévus | [7 empty] | Imprévus
Date | 2019-05-07